## Backlog
PRODUCT BACKLOG - DIVI
SPRINT | TAREAS | DURACIÓN | TIEMPO
1 | CREAR DOCUMENTO DEFINICIÓN DEL PROYECTO | 1 SEMANA | 1/11/2021 ---> 06/11/21
1 | CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
1 | CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG
1 | CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES
1 | CREAR REPOSITORIO
1 | CREAR DIAGRAMA DE CLASES
1 | DISEÑO PRELIMINAR DE LA PÁGINA
2 | DEFINIR ELEMENTOS PARA LA BASE DE DATOS DE LA PÁGINA | 1 SEMANA | 07/11/2021 ---> 13/11/21
2 | ACTUALIZAR PÁGINA DE ACCESO DE USUARIO EN VS CODE
2 | ACTUALIZAR PÁGINA DE INGRESO DE VEHICULOS EN VS CODE
2 | ACTUALIZAR PÁGINA DE ACTUALIZAR VEHICULOS EN VS CODE
2 | ACTUALIZAR PÁGINA DE ALQUILER DE VEHICULO EN VS CODE
2 | ACTUALIZAR PÁGINA DE INGRESO DE DATOS DEL CLIENTE EN VS CODE
2 | ACTUALIZAR PÁGINA DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULO EN VS CODE
2 | ACTUALIZAR PÁGINA DE USUARIO EN VS CODE
2 | DISEÑO DE ESTADISTICAS DE LA PAGINA EN VS CODE
3 | DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA ACCESO DE USUARIO | 1 SEMANA | 14/11/2021 ---> 20/11/21
3 | DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA INGRESO DE VEHICULOS
3 | DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS
3 | DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA ALQUILER DE VEHICULOS
3 | DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA DATOS DEL CLIENTE
3 | DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA DEVOLUCIÓN DE VEHICULO
3 | DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA USUARIO
3 | VERFICIAR QUE LA INFORMACIÓN QUEDE CORRECTAMENTE GUARDADA EN LA BASE DE DATOS
4 | UNIR LAS PAGINAS WEB EN UN SOLO PROYECTO | 1 SEMANA | 21/11/2021 ---> 27/11/21
4 | SUBIR LA PAGINA WEB AL SERVIDOR
4 | POR DEFINIR
4 | POR DEFINIR
4 | POR DEFINIR
5 | REALIZAR PRUEBAS A LA PAGINA WEB | 1 SEMANA | 28/11/2021 ---> 04/12/21
5 | CORRECCIÓN DE ERRORES
5 | POR DEFINIR
5 | POR DEFINIR
5 | POR DEFINIR

## Sprint 1
SPRINT 1
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
CREAR DOCUMENTO DEFINICIÓN DEL PROYECTO | ANDRES, MARLON, KEVIN | 2021-11-01 | 2021-11-06 | EN PROGRESO
CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG | MAYCOL | 2021-11-01 | 2021-11-06 | TERMINADO
CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG | MAYCOL | 2021-11-01 | 2021-11-06 | TERMINADO
CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES | NICOLAS | 2021-11-01 | 2021-11-10 | PENDIENTE
CREAR REPOSITORIO GITHUB | MAYCOL | 2021-11-01 | 2021-11-06 | TERMINADO
CREAR DIAGRAMA DE CLASES | SEBASTIAN | 2021-11-01 | 2021-11-06 | TERMINADO
DISEÑO PRELIMINAR DE LA PÁGINA | MAYCOL | 2021-11-01 | 2021-11-06 | EN PROGRESO

## Sprint 2
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
DEFINIR ELEMENTOS PARA LA BASE DE DATOS DE LA PÁGINA | SEBASTIAN | 2021-11-07 | 2021-11-16 | PENDIENTE
ACTUALIZAR PÁGINA DE ACCESO DE USUARIO EN VS CODE | KEVIN | 2021-11-07 | 2021-11-13 | PENDIENTE
ACTUALIZAR PÁGINA DE INGRESO DE VEHICULOS EN VS CODE | ANDRES | 2021-11-07 | 2021-11-13 | PENDIENTE
ACTUALIZAR PÁGINA DE ACTUALIZAR VEHICULOS EN VS CODE | SEBASTIAN | 2021-11-07 | 2021-11-13 | PENDIENTE
ACTUALIZAR PÁGINA DE ALQUILER DE VEHICULO EN VS CODE | MAYCOL | 2021-11-07 | 2021-11-13 | PENDIENTE
ACTUALIZAR PÁGINA DE INGRESO DE DATOS DEL CLIENTE EN VS CODE | MAYCOL | 2021-11-07 | 2021-11-13 | PENDIENTE
ACTUALIZAR PÁGINA DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULO EN VS CODE | NICOLAS | 2021-11-07 | 2021-11-13 | PENDIENTE
ACTUALIZAR PÁGINA DE USUARIO EN VS CODE | MARLON | 2021-11-07 | 2021-11-13 | PENDIENTE
DISEÑO DE ESTADISTICAS DE LA PAGINA EN VS CODE | TODOS | 2021-11-07 | 2021-11-16 | PENDIENTE

## Sprint 3
SPRINT 3
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA ACCESO DE USUARIO | KEVIN | 2021-11-14 | 2021-11-20 | PENDIENTE
DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA INGRESO DE VEHICULOS | ANDRES | 2021-11-14 | 2021-11-20 | PENDIENTE
DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS | SEBASTIAN | 2021-11-14 | 2021-11-20 | PENDIENTE
DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA ALQUILER DE VEHICULOS | MAYCOL | 2021-11-14 | 2021-11-20 | PENDIENTE
DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA DATOS DEL CLIENTE | MAYCOL | 2021-11-14 | 2021-11-20 | PENDIENTE
DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA DEVOLUCIÓN DE VEHICULO | NICOLAS | 2021-11-14 | 2021-11-20 | PENDIENTE
DESARROLLO DEL API EN SPRING BOOT PARA USUARIO | MARLON | 2021-11-14 | 2021-11-20 | PENDIENTE
VERFICIAR QUE LA INFORMACIÓN QUEDE CORRECTAMENTE GUARDADA EN LA BASE DE DATOS | TODOS | 2021-11-18 | 2021-11-22 | PENDIENTE

## Sprint 4
SPRINT 4
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
UNIR LAS PAGINAS WEB EN UN SOLO PROYECTO | TODOS | 2021-11-22 | 2021-11-27 | PENDIENTE
SUBIR LA PAGINA WEB AL SERVIDOR | NICOLAS | 2021-11-22 | 2021-11-30 | PENDIENTE
POR DEFINIR |  |  |  | PENDIENTE
POR DEFINIR |  |  |  | PENDIENTE
POR DEFINIR |  |  |  | PENDIENTE

## Sprint 5
SPRINT 5
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
REALIZAR PRUEBAS A LA PAGINA WEB | TODOS | 2021-12-01 | 2021-12-04 | PENDIENTE
CORRECCIÓN DE ERRORES | TODOS | 2021-12-01 | 2021-12-04 | PENDIENTE
POR DEFINIR |  |  |  | PENDIENTE
POR DEFINIR |  |  |  | PENDIENTE
POR DEFINIR |  |  |  | PENDIENTE